**Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie**

Plan został opracowany w oparciu o art.14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dz. U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. Zm)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Działanie** | **Realizatorzy** | **Sposób realizacji** | **Termin** |
| **1.** | Przeprowadzenie analizy stanu budynku siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, pod względem dostępności architektonicznej osób ze szczególnymi potrzebami | Koordynator ds. dostępności PCPR w Będzinie | Oszacowani ewentualnych kosztów prac dostosowawczych w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  (oszacowane dotyczy tylko pomieszczeń zajmowanych przez PCPR i PZON i będących do wyłącznej dyspozycji jednostki) | do dnia 20.02.2021r. |
| **2.** | Analiza stanu dostępności cyfrowej strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie | Koordynator ds. dostępności PCPR w Będzinie przy współpracy z Informatykiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie | Dostosowanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej do standardu WCAG 2.1 | do dnia 20.02.2021r. |
| **3.** | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator ds. dostępności PCPR w Będzinie | Przygotowanie raportu w zakresie stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | do dnia 20.03.2021r. |
| **4.** | Konsultacja raportu oraz przełożenie do zatwierdzenia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie | Koordynator ds. dostępności PCPR w Będzinie | Omówienie raportu z pracownikami PCPR Będzin oraz przełożenie do zatwierdzenia Dyrektor PCPR Będzin | do dnia 24.03.2021r. |
| **5.** | Przekazanie Raportu | Koordynator ds. dostępności PCPR w Będzinie | Przekazanie raportu o stanie dostępności osób ze szczególnymi potrzebami Wojewodzie Śląskiemu | 25.05.2021r. |
| **6.** | Publikacja raportu | Koordynator ds. dostępności PCPR w Będzinie | Opublikowanie raportu w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR Będzin | do dnia 30.03.2021r. |
| **7.** | Monitorowanie działalności w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator ds. dostępności PCPR w Będzinie | Działania na rzecz poprawy dostępności sposobom ze szczególnymi potrzebami | Praca ciągła |
| **8.** | Bieżące monitorowanie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator ds. dostępności PCPR w Będzinie | Bieżące monitorowanie możliwości pozyskania środków z Funduszu Dostępności, z dotacji celowych z budżetu Państwa, z PFRON oraz funduszy unijnych | Praca ciągła |

Data sporządzenia: 07.01.2021

Sporządziła:

Małgorzata Zaczyk

Koordynator ds. dostępności PCPR Będzin

Podinspektor PCPR Będzin