Załącznik do Zarządzenia nr 36/2020/21

Dyrektora III LO im. C.K. Norwida w Będzinie

z dnia 19 stycznia 2021 roku

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI**

**W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. C.K. NORWIDA W BĘDZINIE na lata 2021-2022**

**Podstawa prawna:** art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1696 z późn. zm.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zakres działań | Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy | Sposób realizacji | Termin realizacji |
| 1. | Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | koordynator | Opracowanie planu działania, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  Przedłożenie dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia. | 15.01.2021 r. |
| 2. | Dokonanie analizy sytuacji w zakresie konieczności opracowania i wdrożenia niezbędnych zmian mających na celu zapewnienie minimalnych wymagań w zakresie dostępności w III Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida, określonych w art. 6 ustawy, we wszystkich trzech obszarach: | koordynator | Oględziny i zebranie danych w zakresie stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. | do  22.03.2021 r. |
| 2.1. dostępność architektoniczna | Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy. Skonsultowanie proponowanych rozwiązań z osobami z niepełnosprawnością wzroku. | do  31.12.2022 r. |
| Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Stworzenie regulacji dotyczących przebywania na terenie Ministerstwa psa asystującego, psa przewodnika. Opracowanie informacji o prawie wstępu z psem asystującym na teren szkoły. Przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za wpuszczanie do szkoły osób przychodzących z psem asystującym, psem przewodnikiem. | do  30.03.2021 r. |
| Zapewnić osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. | do  31.12.2021 r. |
| Dostosować co najmniej 1 łazienki dla osób niepełnosprawnych. | do  31.12.2022 r. |
| Zapewnić osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość korzystania ze schodołazu gąsienicowego (urządzenie mobilne, które służy dla umożliwienia poruszania się po schodach osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich). | do  30.03.2021 r. |
|  | Utworzenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Wyznaczenie osób do wykonania oznakowania miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. | do  30.03.2021 r. |
| 2.2. dostępność cyfrowa | Obowiązek przestrzegania ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. | do  31.12.2022 r. |
| 2.3. dostępność informacyjno – komunikacyjna | Obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa  w art. 3 pkt 5 ustawy z 19 sierpnia 2011 roku  o języku migowym i innych środkach komunikowania się (poczta elektroniczna, SMS, MMS, strony internetowe), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje lub możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. | do  31.12.2022 r. |
| Umożliwienie kontaktu osobie głuchoniewidomej z pracownikami szkoły za pomocą tłumacza – przewodnika (kontakt osobisty). Opracowanie informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. | do  30.03.2021 r. |
| Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania (ETR), zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku. | do  30.03.2021 r. |
| 3. | Identyfikacja kategorii osób ze szczególnymi potrzebami | koordynator | Sporządzenie wykazu kategorii osób ze szczególnymi potrzebami w podziale na:   1. uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Będzinie; 2. pracowników III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Będzinie. | na bieżąco,  w zależności  od potrzeb |
| 4. | Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od uczniów ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodziców i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, z jakimi zmagają się podczas pobytu i załatwiania spraw w III Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Będzinie. | koordynator | Umieszczenie na BIP ogłoszenia informującego o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodziny i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, czy też informacyjno – komunikacyjnej z jakimi zmagają się podczas kontaktów z placówką.  Analiza przekazanych uwag pod kątem dostosowania w/w placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami. | realizacja w całym okresie działania |
| 5. | Analiza w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. | dyrektor szkoły,  koordynator | Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby, wsparcia technicznego, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii (zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej). | realizacja  w całym okresie działania |
| 6. | Uzyskanie danych zbiorczych do raportu. | koordynator | Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych, istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących ich usunięcia. | do  22.03.2021 r. |
| 7. | Przygotowanie deklaracji dostępności. | koordynator | Przedłożenie dyrektorowi szkoły. | 29.03.2021 r. |
| 8. | Publikacja deklaracji dostępności na stronie BIP. | dyrektor szkoły |  | do  31.03.2021 r. |
| 9. | Aktualizowanie zawartości deklaracji dostępności. | koordynator | Przedłożenie dyrektorowi szkoły. | do dnia  29 marca każdego roku |
| 10. | Publikacja aktualizacji deklaracji dostępności na stronie BIP. | dyrektor szkoły |  | do dnia  31 marca każdego roku |
| 11. | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | koordynator | Sporządzenie raportu zgodnie z wytycznymi (Art. 11 ustawy) i przedłożenie dyrektorowi szkoły. | Pierwszy raport należy sporządzić w terminie  do 29.03.2021 r., kolejny w terminach przewidzianych w Ustawie - art. 11 Ustawy. |
| 12. | Opublikowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na stronie BIP. | dyrektor szkoły |  | Pierwszy raport należy opublikować w terminie do 31.03.2021 r., kolejny w terminach przewidzianych w Ustawie - art. 11 Ustawy. |

Opracowała:

Natalia Czernecka

Koordynator ds. dostępności